## 进度
Part | NO. | Date | Description | Stage | Open question | Status | Progress | expected | Spend
DB-001 | CX-1001 | 2015-05-30 | 初始化数据库 | 数据库设计 | 优化数据库 OP-1001 | Finished | 100% | 4 | 4
DB-002 | CX-1002 | 2015-05-31 | 添加测试数据 | 数据库设计 |  | Finished | 100% | 1 | 4
DB-002 | CX-1003 | 2015-06-04 | update数据库 | 数据库设计 |  | Finished | 100% | 4 | 4
CODE-003 | CX-1004 | 2015-06-07 | 导入SSHjar包 | 结构设计 |  | Finished | 100% | 16 | 16
UI-004 | CX-2001 | 2015-06-27 | UI | 界面设计 |  | In progress | 80% | 48 | 24
UI-004 | CX-2002 | 2015-06-27 | index/detail/play/search | 界面设计 |  | Finished | 100% | 16 | 16
UI-004 | CX-2003 | 2015-06-27 | login/management | 界面设计 |  | Finished | 100% | 16 | 8
UI-004 | CX-2004 | 2015-06-27 | CIUDpages | 界面设计 |  | To start |  | 16
CODE-005 | CX-3001 | 2015-07-05 | CIUD | 代码 | Video查询demo | In progress | 70% | 32 | 28
CODE-005 | CX-3002 | 2015-07-05 | DAO逻辑 | 代码 | Video查询demo | In progress | 70% | 8 | 8
CODE-005 | CX-3003 | 2015-07-05 | Service 业务逻辑 | 代码 | Video查询demo | In progress | 70% | 8 | 8
CODE-005 | CX-3004 | 2015-07-05 | Controller 控制器 | 代码 | 额外提供RESTful的API | In progress | 70% | 16 | 8
CODE-005 | CX-3006 | 2015-07-16 | json数据交互 | 代码 | 使用json与前台进行数据交互 | Finished | 100% | 8 | 8
CODE-005 | CX-3007 | 2015-07-16 | 使用Custom SQL进行数据库查询 | 代码 | 通过xml配置文件自定义SQL查询语句 | In progress | 90% | 8 | 4
CODE-005 | CX-3008 | 2015-08-01 | 文件的基本操作方法，MD5 | 代码 |  | In progress | 90% | 16 | 8

## Open question
NO. | Date | Description | Stage | Status | expected | Spend
OP-1001 | 2015-05-30 | 补全video表字段，建立各个表间的关系 | 数据库设计 | Finished | 4h | 1h
OP-1002 | 2015-07-25 | 当前的video实体不包括area/tag/category等属性，但是从数据库能查到，并且video实体需要用到这些属性 | 代码 | Finished | 8h | 8h